花蓮縣卓溪鄉太平國民小學辦理107年度族語文化研習班實施計畫

壹、依據：依據卓溪鄉公所107年度推動族語文化計畫辦理。

貳、目的

一、運用多元學習方式，將布農族語、歌謠、故事、祭儀及文化內涵融合進行教學，有效提昇族語學習成效。

二、學校結合部落族人力量，把失去的傳統語言價值，重新進入到每一個家庭，使社區民眾感受到傳統語言的美麗與重要性。

三、透過此計畫累積更多推動布農族語言復振的能量，使部落的兒童、青少年及成人們，有正常的休閒活動及族語文化成長學習的課程。

參、辦理單位

一、輔導單位：行政院原住民族委員會、花蓮縣政府

二、主辦單位：花蓮縣卓溪鄉公所

三、承辦單位：太平國民小學

四、協辦單位：卓溪鄉民代表會、太平國小學生家長會、太平村辦公處、

太平社區發展協會、卓溪鄉衛生所、東部台灣黑熊教育館、

瑪思靈文化藝術協會

肆、辦理期程：107年12月12日~107年12月26日（週間晚上、週三下午及週六）

伍、辦理時間

一、12月17日、18日 星期一 (17:00~20:00)

二、12月24日、25日 星期二 (17:00~20:00)

三、12月12日、26日 星期三 (13:30~17:30)

四、12月15日       星期六 (09:00~12:00 ; 13:30~16:30)

陸、參加對象：太平國小學生、部落青少年計35人。

| 姓名 | 教學語系 | 專長 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余重男 | 布農族巒群 | 口述歷史、神話傳說、家族姓氏 | 耆老 |
| 黃阿梅 | 布農族巒群 | 口述歷史、農事實作 | 耆老 |
| 何成忠 | 布農族巒群 | 傳統祭儀、文物解說、文化教具製作 | 耆老 |
| 阿度爾˙塔那比瑪 | 布農族巒群 | 部落遷移史、狩獵文化、自然生態 | 崙山國小教師 |
| 何秋美 | 布農族巒群 | 族語專職教師、歌謠 | 太平國小教師 |

柒、族語文化研習班講師

捌、教材：自編生活會話、歌謠、祭儀、神話故事、狩獵文化、農事實作教材。

玖、實施方式

一、族語教學：族語融入教學項目及內容中。

二、教學內容：生活會話、歌謠、祭儀、神話故事、狩獵文化、文物解說、農事實作等。

三、教學方式：教學者主要使用族語教學，助理教師負責記錄及適時解說。

四、多元評量：朗讀、趣味活動、小組實作及發表等。

五、教材彙編：彙編相關教材，並記錄教學內容。

六、結業證書：全程參加之學員可獲頒結業證書，證書背面註明課程內容。

拾、課程安排：如附件一。

拾壹、經費概算：如附件二。

拾貳、經費來源：卓溪鄉公所補助。

拾參、預期效益

一、有效營造全族語的學習環境。

二、將語言與文化做妥適結合，使語言不脫離文化內涵。

三、能提升族語教師教學能力及教材設計之能力。

四、教學者能依多元創新之精神進行教學。

五、能有效提升學生學習族語的成效。

六、家長能在家庭及部落，與孩子一起參與族語的學習。

拾肆、附則：本計畫經卓溪鄉公所核定後實施，修正時亦同。

承辦：余存召    教導主任：余存召    會計：曾興國    校長：余貞玉

附件一

花蓮縣卓溪鄉太平國民小學辦理107年度族語文化研習班

課程內容表

| 次 | 日期 | 時間 | 時數 | 課程內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107/12/12 （三） | 13:00~ 17:20 | 4 | 始業式~祈福lusan儀式 |
|  |  |  |  | paliqansiap/kuzakuza 口述歷史、農事體驗 |
| 2 | 107/12/15 （六） | 09:00~ 12:00 | 3 | paliqansiap 部落遷移史、狩獵文化 |
|  |  | 13:30~ 16:30 | 3 | 歌謠、故事 |
| 3 | 107/12/17 （一） | 17:00~ 20:00 | 3 | pisnudu 口述歷史、神話傳說、家族姓氏 |
| 4 | 107/12/18 （二） | 17:00~ 20:00 | 3 | mapasnava 歌謠、故事、繪本 |
| 5 | 107/12/24 （一） | 17:00~ 20:00 | 3 | pisnudu 口述歷史、神話傳說、家族姓氏 |
| 6 | 107/12/25 （二） | 17:00~ 20:00 | 3 | Mapasnava 歌謠、故事、繪本 |
| 7 | 107/12/26 （三） | 13:30~ 17:30 | 4 | paliqansiap 戶外教學-傳統祭儀、傳統禁忌 |

◇講師：26小時。擔任主要教學者，需備課，準備教材或教具。

◇助理：26小時。擔任教學協助者，記錄教學內容並蒐集相關教材。

◇校車司機：週一、週二、週三、週六合計加班7小時。

附件二

花蓮縣卓溪鄉太平國民小學辦理107年度族語文化研習班

經費概算表

| 序 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 26 | 時 | 500 | 13000 | 如課程表 |
| 2 | 教學助理鐘點費 | 26 | 時 | 250 | 6500 | 如課程表 |
| 3 | 誤餐費 | 40x5 | 人x次 | 80 | 16000 | 12月15日午餐 12月17、18、24、25日晚餐 學生35人，講師、助理、本校行政人員、司機等5人，合計40人。 |
| 4 | 教學材料費 | 1 | 式 | 8000 | 8000 | 含教具製作 |
| 5 | 學生手冊 | 35 | 本 | 50 | 1750 |  |
| 6 | 文具用品組 | 35 | 人 | 100 | 3500 | 學生學習用品 |
| 7 | 場地布置費 | 1 | 式 | 4200 | 4200 |  |
| 8 | 健保補充保費 | 1 | 式 | 372 | 372 | 講師、助理 |
| 9 | 司機加班費 | 7 | 時 | 189 | 1323 | 12月15日假日計2小時 12月17、18、24、25日晚上計4小時 12月26日下班後計1小時 接送學生返回自己的部落（太平、中平、中興） |
| 10 | 雜支 | 1 | 式 | 5355 | 5355 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 60000 |  |

總計：新台幣陸萬元整